附錄一、工程施工抽查程序流程圖目錄

施工放樣工程施工抽查程序	1

開挖工程施工抽查程序	2

回填土方工程施工抽查程序	3

施工便道抽查程序	4

灌溉溝工程施工抽查程序	5

塊狀護欄工程施工抽查程序	6

水閘門工程施工抽查程序	7

擋土牆工程施工抽查程序	8

箱涵工程施工抽查程序	9

木構擋土工程施工抽查程序	10

輕質擋土工程施工抽查程序	11

截水溝工程施工抽查程序	12

混凝土鋪面工程施工抽查程序	13

混凝土砌石工程施工抽查程序	14

人行步道工程施工抽查程序	15

瀝青混凝土鋪面工程施工抽查程序	16

預鑄護欄工程施工抽查程序	17

鋼質齒型鈑伸縮縫工程施工抽查程序	18

路面標線工程工程施工抽查程序	19

乾砌石工程施工抽查程序	20

壓花地坪工程施工抽查程序	21

版橋工程施工抽查程序	22

植草磚工程施工抽查程序	23

混凝土階梯工程施工抽查程序	24

意象導覽牌工程施工抽查程序	25

仿木欄杆工程施工抽查程序	26

仿木座椅工程施工抽查程序	27

HDPE管工程施工抽查程序	28

植栽工程施工抽查程序	29

草皮鋪設工程施工抽查程序	30

覆蓋稻草蓆施工抽查程序	31

集水井工程施工抽查程序	32

拍漿溝工程施工抽查程序	33

亂石步道工程施工抽查程序	34

塑木平台工程施工抽查程序	35

原木欄杆工程施工抽查程序	36

草溝工程施工抽查程序	37

清碎石工程施工抽查程序	38

帽樑工程施工抽查程序	39

掛網噴漿工程施工抽查程序	40

鐵皮工程施工抽查程序	41

人工草皮工程施工抽查程序	42

管道溝工程施工抽查程序	43

金屬護欄工程施工抽查程序	44

架高地版工程施工抽查程序	45

牆面彩繪工程施工抽查程序	46

雨遮工程施工抽查程序	47

粉光地坪工程施工抽查程序	48

門窗工程施工抽查程序	49

落石防護網工程施工抽查程序	50

樓梯工程施工抽查程序	51

欄杆維修工程施工抽查程序	52

立碑移位工程施工抽查程序	53

景觀高燈工程施工抽查程序	54

排水溝工程施工抽查程序	55

FRP汙水處理設施工程施工抽查程序	56

灑播草籽工程施工抽查程序	57

制震壁工程施工抽查程序	58

水塔工程施工抽查程序	59

加壓馬達工程施工抽查程序	60

紅磚牆工程施工抽查程序	61

整體衛浴工程施工抽查程序	62

輕質隔間牆工程施工抽查程序	63

磁磚地坪工程施工抽查程序	64

塑膠地坪工程施工抽查程序	65

樓梯扶手工程施工抽查程序	66

油漆工程施工抽查程序	67

燈具工程施工抽查程序	68

混凝土裂縫工程施工抽查程序	69

電力工程施工抽查程序	70

電信工程施工抽查程序	71

排水工程施工抽查程序	72

汙水工程施工抽查程序	73

固床工工程施工抽查程序	74

靜水池工程施工抽查程序	75

砌石護岸工程施工抽查程序	76

石籠工程施工抽查程序	77

鋼軌樁工程施工抽查程序	78

土包袋工程施工抽查程序	79

連續性護欄工程施工抽查程序	80

過水路面工程施工抽查程序	81

PE儲水桶工程工程施工抽查程序	82

不鏽鋼集水箱工程工程施工抽查程序	83

排氣閥、排砂閥、減壓閥、彈性座封閥工程施工抽查程序	84

攔石柵工程施工抽查程序	85

刷坡工程施工抽查程序	86

抗沖蝕袋工程施工抽查程序	87

護岸工程施工抽查程序	88

生物通道工程施工抽查程序	89

YES

YES

為檢驗停留點

- 坐標基準:
確認使用坐標系統與基準點資料一致與業主提供的控制點比對誤差≤±3cm

- 測區控制點復測:控制點誤差±2cm

- 天候環境確認:需確保高架遮蔽<30%

放樣點位精度查核：坐標誤差±3cm

- 工程完成位置驗證：誤差±3cm~±5cm

- 結算成果比對：誤差≤設計允收值(5cm)

測區控制點復測：控制點誤差±2cm

- 放樣點位精度查核：坐標誤差≤±3cm。

- 放樣作業程序：重複測量誤差≤±2cm。

- RTK固定率紀錄：FIX解率≥90%。

NO

NO

施工前準備

測量作業

放樣完成

施工放樣

測量作業抽查

施工放樣抽查

施工放樣工程施工抽查程序

開挖工程施工抽查程序

為檢驗停留點

開挖寬度檢查

開挖長度檢查

開挖邊界、深度與軸線位置

有無積水、抽水設施是否正運作。

開挖深度檢查

開挖斜率檢查

必要樁位之檢測及保護,依圖說規定辦理。

雜草、樹木先行清理乾淨。

工區無多餘積水、淤泥清除、排水順暢。

開挖深度、寬度與設計是否一致.

NO

YES

開挖位置放樣

地表清除與掘除

施工前準備

施工中

地下水處理處理

完成

開挖深度
、斜率抽查

為檢驗停留點

雜草、樹木先行清理乾淨

開挖面應整平、夯實。回填前開挖面不得有積水。

確認回填位置、範圍、厚度。

構造物完成回填時，回填土需予壓實

1.各項埋設物位置埋設需固定妥善。

2.邊坡整修依圖說規定辦理

3.避免積水，應設有臨時或永久排水導引坡度。

1.邊坡應平整堅實。

2.按圖說規定。

3.結構物斜率檢查

NO

YES

施工前準備

回填前地表清除與掘除

回填位置

開挖面之清理

分層回填

整平、表面美化

施工中

完成

回填土方工程施工抽查程序

為檢驗停留點

誤差≤±0.5m

水不可滯留路面、排水通暢

1.進出動線安全

2.坡面穩定、無浮石、無水流滲出

1.無明顯崩落、施作完整

2.通行順暢、安全退避

1.環境整復良好

2.無明顯沖刷、沉陷、堵塞

NO

YES

YES

施工前準備

路線放樣

排水設施開挖

排水設施

施工中

完成

邊坡保護施作

NO

施工便道抽查程序

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼筋綁紮。

2.模板組立。

3.混凝土澆置。

4.止水帶安裝

1.表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm。

2.高程，寬度與厚度測量與圖說一致，高程誤差≤±2cm、寬度≤±1cm

NO

YES

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

灌溉溝施工

外觀檢查

完成

灌溉溝抽查

灌溉溝工程施工抽查程序

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼筋綁紮。

2.模板組立。

3.混凝土澆置。

1.表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm。

2.高程，寬度與厚度測量與圖說一致，高程誤差≤±2cm、寬度≤±1cm

1.油漆一底二度

2.反光導標安裝

NO

YES

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

護欄施工

護欄抽查

外觀檢查

完成

油漆、反光導標安裝

塊狀護欄工程施工抽查程序

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼筋綁紮。

2.模板組立。

3.混凝土澆置。

1.結構物尺寸抽查

2.閘門試運轉與動作測試

1.爬梯安裝

2.不鏽鋼欄杆安裝

1.閘門基座與墊層施工

2.閘門導軌安裝定位

3.閘門本體吊裝定位

4.錨栓、螺栓施工

NO

YES

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

閘門施工

施工抽查

尺寸檢查

完成

爬梯、欄杆安裝

水閘門工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼筋綁紮。

2.模板組立。

3.混凝土澆置。

1.表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm。

2.高程，寬度與厚度測量與圖說一致，高程誤差≤±2cm、寬度≤±1cm

1.洩水孔上下交錯整齊排列

2.伸縮縫以適量填縫劑填縫

YES

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

擋土牆施工

外觀檢查

完成

洩水孔、伸縮縫安裝

擋土牆抽查

擋土牆工程施工抽查程序

NO

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼筋綁紮。

2.模板組立。

3.混凝土澆置。

1.表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm。

2.高程，寬度與厚度測量與圖說一致，高程誤差≤±2cm、寬度≤±1cm

止水帶置中固定無偏

NO

YES

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

箱涵施工

箱涵抽查

外觀檢查

完成

止水帶安裝

箱涵工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

材料進場抽查紀錄表。

木樁打入深度確認

木牆未傾斜、未鼓脹，水平垂直一致

1.橫木固定

2.鍍鋅鐵線綑綁

3.ㄇ型釘打設

NO

YES

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

木樁施工

木樁抽查

外觀檢查

完成

橫木安裝

木構擋土工程施工抽查程序

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼軌打入深度確認

2.鋼板安裝確認

3.混凝土澆置確認

為檢驗停留點

NO

YES

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

施工

施工抽查

外觀檢查

完成

輕質擋土工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼筋綁紮。

2.模板組立。

3.混凝土澆置。

1.表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm。

2.高程，寬度與厚度測量與圖說一致，高程誤差≤±2cm、寬度≤±1cm

YES

NO

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

截水溝施工

外觀檢查

完成

截水溝抽查

截水溝工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

材料進場抽查紀錄表。

1.點焊網鋪設。

2.模板組立。

3.混凝土澆置。

1.表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm。

2.高程，寬度與厚度測量與圖說一致，高程誤差≤±2cm、寬度≤±1cm

NO

YES

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

混凝土鋪面施工

鋪面抽查

外觀檢查

完成

混凝土鋪面工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

材料進場抽查紀錄表。

1.石材篩選

2.砌築高度

3.混凝土澆置。

4.洩水管放置

1.外觀是否平整、無明顯裂縫、漏漿

2.所有之開挖空隙均應回填至與地面齊平

NO

YES

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

砌石施工

砌石抽查

外觀檢查

完成

混凝土砌石工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

3.一切浮鬆材料、塵土均應清除

材料進場抽查紀錄表。

1.點焊網擺放抽查。

2.模板組立抽查。

3.混凝土澆置。

4.洩水管放置

5.仿木混凝土板

1.外觀是否平整、無明顯裂縫

2.所有之開挖空隙均應回填至與地面齊平

YES

NO

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場檢查

人行步道施工

步道抽查

外觀檢查

完成

人行步道工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

3.一切浮鬆材料、塵土均應清除

材料進場抽查紀錄表。

1.不得低於120℃

2.壓路機與舖築機之距離

3.滾壓速度。

4.滾壓次序

5.邊緣未壓到之處

6.滾壓次序

7.洩水坡度

1.外觀是否平整、無明顯裂縫

2.所有之開挖空隙均應回填至與地面齊平

舖築厚度、寬度

YES

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場檢查

瀝青施工

瀝青抽查

厚度寬度檢查

完成

厚度抽查

NO

NO

瀝青混凝土鋪面工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

3.一切浮鬆材料、塵土均應清除

1.材料進場抽查紀錄表

2.材質、尺寸、厚度、表面處理

1.安裝順序、固定方式

2.依圖說規定，五金配件須採鍍鋅處理

3.檢查欄杆豎直、橫桿水平偏差<3mm

4.檢查螺栓鎖固力道

5.連接片與支架是否密合、無鬆動，螺帽是否加裝止脫裝置

施力搖晃是否穩固、無異音、無移位現象

YES

YES

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

材料抽查

安裝作業

完成

安裝抽查

安裝作業

安全抽查

NO

NO

NO

預鑄護欄工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

3.一切浮鬆材料、塵土均應清除

1.材料進場抽查紀錄表

2.材質、尺寸、厚度、表面處理

1.鋼筋綁紮

2.齒型鈑定位與固定

3.錨定螺栓檢查

4.灌漿材料準備

1.外觀與完成度

2.功能與安全性檢查

YES

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

材料抽查

施工作業

完成

施工抽查

安裝作業

NO

NO

鋼質齒型鈑伸縮縫工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.材料進場抽查紀錄表

2.標線漆料、玻璃珠

1.熱熔溫度與厚度

2.玻璃珠撒佈

3.導線與形狀控制

1.線寬與長度檢查

2.標線檢驗

YES

YES

施工前準備

材料檢查

施工

施工抽查

標線試驗

完成

試驗抽查

環境正理

NO

NO

路面標線工程工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

材料進場抽查紀錄表。

1.石材篩選

2.砌築高度

3.洩水管放置

1.外觀是否平整、無明顯裂縫、漏漿

2.所有之開挖空隙均應回填至與地面齊平

NO

YES

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

砌石施工

砌石抽查

外觀檢查

完成

乾砌石工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

3.一切浮鬆材料、塵土均應清除

材料進場抽查紀錄表。

1.點焊網擺放抽查。

2.模板組立抽查。

3.混凝土澆置。

4.伸縮縫放置

5.色硬化塗料施工

6.預鑄緣石排列

1.外觀是否平整、無明顯裂縫

2.所有之開挖空隙均應回填至與地面齊平

NO

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場檢查

步道施工

步道抽查

外觀檢查

完成

YES

壓花地坪工程施工抽查程序

NO

為檢驗停留點

1.放樣線型、高程、寬度是否符合設計圖說

2.一切浮鬆材料、塵土均應清除

材料進場抽查紀錄表。

1.鋪級配粒料層

2.鋪排植草磚

顏色均勻、紋理清晰、邊界整齊、、無龜裂

隨機測試平整度（±1cm）

工區清理、周邊景觀復原

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場檢查

植草磚施工

施工抽查

外觀檢查

完成

版橋工程施工抽查程序

NO

為檢驗停留點

1.放樣線型、高程、寬度是否符合設計圖說

2.一切浮鬆材料、塵土均應清除

材料進場抽查紀錄表。

1.鋪級配粒料層

2.鋪排植草磚

顏色均勻、紋理清晰、邊界整齊、、無龜裂

隨機測試平整度（±1cm）

工區清理、周邊景觀復原

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場檢查

植草磚施工

施工抽查

外觀檢查

完成

植草磚工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

3.一切浮鬆材料、塵土均應清除

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼筋綁紮抽查。

2.模板組立抽查。

3.混凝土澆置。

4.抿石子抽查。

外觀是否平整、無明顯裂縫

所有之開挖空隙均應回填至與地面齊平

NO

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場檢查

階梯施工

施工抽查

外觀檢查

完成

混凝土階梯工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

3.一切浮鬆材料、塵土均應清除

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼筋綁紮抽查。

2.模板組立抽查。

3.混凝土澆置。

4.抿石子抽查。

外觀是否平整、無明顯裂縫

所有之開挖空隙均應回填至與地面齊平

NO

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場檢查

意象施工

施工抽查

外觀檢查

完成

意象導覽牌工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

3.一切浮鬆材料、塵土均應清除

1.完成之寬度150㎝
垂直度、平整度，水平/垂直誤差≦10mm

2.完成之高度120㎝
垂直度、平整度，水平/垂直誤差≦10mm

1.依圖說規定，五金配件須採鍍鋅處理

2.檢查欄杆豎直、橫桿水平偏差<3mm

1.不得有因材質不良或施作不良，造成成品開裂、變形或其他瑕疵

2.施力搖晃是否穩固、無異音、無移位現象

3.油漆型式：壓克力面漆

4.油漆顏色：天然仿木紋路

5.施作方式：1層，1度

YES

YES

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

欄杆安裝

欄杆抽查

安裝作業

完成

安裝抽查

功能確認

安全檢查

NO

NO

NO

仿木欄杆工程施工抽查程序

仿木座椅工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

3.一切浮鬆材料、塵土均應清除

1.材料進場抽查紀錄表

2.材質、尺寸、厚度、表面處理

1.水平與垂直度檢查

2.連接處檢查

1.不得有因材質不良或施作不良，造成成品開裂、變形或其他瑕疵

2.施力搖晃是否穩固、無異音、無移位現象

3.環境整潔度

YES

YES

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

材料抽查

安裝作業

完成

安裝抽查

功能確認

安全檢查

NO

NO

NO

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

3.一切浮鬆材料、塵土均應清除

1.材料進場抽查紀錄表

2.檢查HDPE管徑、壁厚、材質、製造廠牌、標示、合格證明、出廠日期

1.管材對接作業

2.管材固定方式

3.覆土前檢查

1.管內通管與異物檢查

2.功能與安全性檢查

NO

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

材料抽查

安裝作業

完成

功能確認

HDPE管工程施工抽查程序

植栽工程施工抽查程序

NO

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

材料抽查

施工作業

完成

完整性檢查

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

3.一切浮鬆材料、塵土均應清除

材料進場抽查紀錄表

- 底層處理

- 碎石級配

- 客土厚度檢查

- 植栽放置

- 架設杉木

- 覆蓋完整度與厚度

- 環境整潔度

1.雜草、樹木先行清理乾淨

2.材料進場抽查紀錄表

1.草皮鋪設方向一致，接縫緊密、無明顯縫隙或重疊，邊角平順，無翹起

2.鋪設後立即灑水

1.檢查鋪面整體平整度（±1cm 內）、無坑洞、無突起

2.成活率（要求 ≥90%）、是否有黃化、腐爛、病蟲害現象

NO

YES

施工前準備

材料進場

草皮鋪設

草皮抽查

存活率檢查

完成

草皮鋪設工程施工抽查程序

NO

為檢驗停留點

稻草蓆來源、厚度、濕度、無黴爛或雜草

1.草蓆間重疊寬度≥15cm、鋪設平整

2.使用U型鐵釘或竹釘固定

草蓆固定穩固，無翹起、損壞

YES

施工前準備

材料進場

稻草蓆鋪設

完整性檢查

完成

稻草蓆抽查

覆蓋稻草蓆施工抽查程序

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼筋綁紮。

2.模板組立。

3.混凝土澆置。

1.表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm。

2.高程，寬度與厚度測量與圖說一致，高程誤差≤±2cm、寬度≤±1cm

YES

NO

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

集水井施工

外觀檢查

完成

集水井抽查

集水井工程施工抽查程序

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼筋綁紮。

2.模板組立。

3.混凝土拍漿。

1.表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm。

2.高程，寬度與厚度測量與圖說一致，高程誤差≤±2cm、寬度≤±1cm

NO

YES

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

拍漿溝施工

外觀檢查

完成

拍漿溝抽查

拍漿溝工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣線型、高程、寬度是否符合設計圖說

2.是否夯實或設碎石墊層

1.材料進場抽查紀錄表

2.材質、尺寸、厚度、表面處理

1.石片排列間距均勻、無鬆動、踢面與踏面平整、不傾斜，行走面坡度 ≦5%；有無錯縫、錯位、重疊處理

2.踏階周邊坡面是否設置擋腳石、駁坎、滲排設施等，避免坡腳流失與積水

3.填縫材料是否均勻密實，無突起、縫隙卡腳危險

1.踏階水平、高度一致性、行走安全性、石面無搖晃、整體線形順暢

YES

YES

NO

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

材料抽查

施工作業

完成

施工抽查

檢查作業

亂石步道工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

3.一切浮鬆材料、塵土均應清除

1.材料進場抽查紀錄表

2.材質、尺寸、厚度、表面處理

1.依圖說規定，五金配件須採鍍鋅處理

2.檢查欄杆豎直、橫桿水平偏差<3mm

3.檢查螺栓鎖固力道

4.連接片與支架是否密合、無鬆動，螺帽是否加裝止脫裝置

1.全面檢查板面高低差（≦3mm）、無明顯翹曲、無晃動感、平台邊緣整齊一致

2.施力搖晃是否穩固、無異音、無移位現象

YES

YES

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

材料抽查

安裝作業

完成

安裝抽查

功能確認

安全檢查

NO

NO

NO

塑木平台工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

3.一切浮鬆材料、塵土均應清除

1.材料進場抽查紀錄表

2.材質、尺寸、厚度、表面處理

1.鋼筋綁紮。

2.模板組立。

3.混凝土抽查。

4.原木欄杆中心水平間距

5.原木欄杆柱高程控制

6.立板安裝

7.水平與垂直度

1.不得有因材質不良或施作不良，造成成品開裂、變形或其他瑕疵

2.施力搖晃是否穩固、無異音、無移位現象

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

材料抽查

施工作業

完成

施工抽查

功能確認

安全檢查

NO

NO

NO

原木欄杆工程施工抽查程序

草溝工程施工抽查程序

NO

YES

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

草溝施工

存活率檢查

完成

草溝抽查

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm

2.開挖坡度   m、深度   m、整平

材料進場抽查紀錄表。

1.坡面斜度與設計一致

2.坡面覆蓋均勻

3.草皮鋪設方向一致，接縫緊密、無明顯縫隙或重疊，邊角平順，無翹起

4.鋪設後立即灑水

1.檢查鋪面整體平整度（±1cm 內）、無坑洞、無突起

2.成活率（要求 ≥90%）、是否有黃化、腐爛、病蟲害現象

為檢驗停留點

1.放樣線型、高程、寬度是否符合設計圖說

2.是否夯實或設碎石墊層

1.材料進場抽查紀錄表

2.材質、尺寸、厚度、表面處理

1.每層10cm進行機械壓實

2.抽查鋪設厚度是否達設計值20cm，允差±10%

3.平整度≦±1cm、坡度符合排水設計，防止積水或滲水方向錯誤

實測完成厚度與表面整平度

YES

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

材料抽查

施工作業

完成

施工抽查

檢查作業

NO

NO

清碎石工程施工抽查程序

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼軌樁打設

2.鋼筋綁紮。

3.模板組立。

4.混凝土拍漿。

實測完成厚度與表面整平度

NO

YES

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

帽樑施工

施工抽查

外觀檢查

完成

帽樑工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.坡面整平、清除雜草浮石

2.確認噴漿機壓力、輸送管徑、水灰比、操作

材料進場抽查紀錄表。

1.網片掛設與固定

2.錨釘打設

3.鋼筋綁紮

4.噴漿厚度檢查

1.表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm。

2.高程，寬度與厚度測量與圖說一致，

3.高程誤差≤±2cm、寬度≤±1cm

NO

YES

施工前準備

坡面放樣

材料進場檢查

掛網噴漿施工

施工抽查

外觀檢查

完成

掛網噴漿工程施工抽查程序

YES

YES

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm

2.地坪或混凝土基座已完成，尺寸水平度符合要求

1.材料進場抽查紀錄表

2.材質、尺寸、厚度、表面處理

1.鐵皮應正確就位，外徑、垂直度誤差≦±5mm，水平環縫應對齊，並搭接適當（≧20mm）

2.接縫處應施作止水膠搭接緊密無滲漏縫

1.鐵皮桶應表面平整無明顯凹陷、刮傷、鬆動部位

2.使用捲尺檢查，允許誤差±1%

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

材料抽查

施工作業

完成

施工抽查

檢查作業

NO

NO

鐵皮工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm

2.地坪或混凝土基座已完成

3.周邊排水系統施工完成無堵塞

1.材料進場抽查紀錄表

2.材質、尺寸、厚度、表面處理

1.草皮拼接方向一致，無皺褶、無浮動，黏接均勻、無明顯接縫；須平整緊貼基層

2.接縫帶及膠料型號、使用量、黏結面寬度≧20cm，黏膠均勻無漏塗、無過量

1.草皮鋪面整齊無皺摺、接縫平整、無剝落翹邊、色澤一致

NO

YES

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

材料抽查

施工作業

完成

施工抽查

檢查作業

NO

人工草皮工程施工抽查程序

YES

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼筋綁紮。

2.模板組立。

3.混凝土澆置。

4.預留維修孔

5.表面處理

1.表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm。

2.高程，寬度與厚度測量與圖說一致，高程誤差≤±2cm、寬度≤±1cm

NO

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

管道溝施工

施工抽查

外觀檢查

完成

管道溝工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

3.一切浮鬆材料、塵土均應清除

1.材料進場抽查紀錄表

2.材質、尺寸、厚度、表面處理

1.安裝順序、固定方式

2.依圖說規定，五金配件須採鍍鋅處理

3.檢查欄杆豎直、橫桿水平偏差<3mm

4.檢查螺栓鎖固力道

5.連接片與支架是否密合、無鬆動，螺帽是否加裝止脫裝置

1.不得有因材質不良或施作不良，造成成品開裂、變形或其他瑕疵

2.施力搖晃是否穩固、無異音、無移位現象

YES

YES

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

材料抽查

施工作業

完成

施工抽查

功能確認

安全檢查

NO

NO

NO

金屬護欄工程施工抽查程序

架高地版工程施工抽查程序

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼筋綁紮。

2.模板組立。

3.混凝土澆置。

1.表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm。

2.高程，寬度與厚度測量與圖說一致，高程誤差≤±2cm、寬度≤±1cm

施工前準備

材料進場檢查

管道溝施工

外觀檢查

完成

施工抽查

YES

基礎放樣

NO

為檢驗停留點

1.檢查牆面平整、乾燥、無滲水、粉化、油汙，舊漆應鏟除或打磨

2.若為外牆應先施作防水底漆，待乾燥後再進行底漆或著色

1.材料進場抽查紀錄表

2.使用塗料應為戶外用耐候型塗料

1.應均勻無漏塗，乾燥時間符合規定有足夠附著力

2.圖稿放樣位置正確，按比例上稿

3.線條清晰、圖像準確、著色飽滿，無雜筆、誤塗，色彩應與原圖稿一致

4.彩繪至少2道塗層，塗層間應充分乾燥，不可重疊濕塗，避免起皮

1.無龜裂、剝落、漏塗、污染，接縫處無起皮；整體色彩均勻

YES

YES

施工前準備

牆面檢查

材料進場

材料抽查

施工作業

完成

施工抽查

檢查作業

NO

NO

牆面彩繪工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

3.一切浮鬆材料、塵土均應清除

1.材料進場抽查紀錄表

2.材質、尺寸、厚度、表面處理

1.安裝順序、固定方式

2.依圖說規定，五金配件須採鍍鋅處理

3.檢查欄杆豎直、橫桿水平偏差<3mm

4.檢查螺栓鎖固力道

5.連接片與支架是否密合、無鬆動，螺帽是否加裝止脫裝置

1.不得有因材質不良或施作不良，造成成品開裂、變形或其他瑕疵

2.施力搖晃是否穩固、無異音、無移位現象

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

材料抽查

施工作業

完成

施工抽查

功能確認

安全檢查

YES

YES

YES

NO

NO

NO

雨遮工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.原地面應無浮砂、雜物、油漬、積水，應清掃乾淨並保持濕潤

材料進場抽查紀錄表。

1.點焊網綁紮

2.模板組立。

3.混凝土澆置。

4.粉光施作確認

5.表面平整度

6.斜度/排水確認

1.表面無裂縫，誤差±1mm

2.用3m導尺檢查高低差≦5mm

3.養護期間設置警示標誌或封鎖線，避免人車踐踏或受損

NO

YES

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

地坪施工

施工抽查

外觀檢查

完成

粉光地坪工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.門窗預留洞口寬度、垂直度應與設計相符，允收誤差≦±5mm，周邊結構完整無破損

2.門窗周邊是否設有止水層、窗框副框、外牆收邊是否有預埋處理

1.材料進場抽查紀錄表

2.門窗型號、尺寸、材質

1.使用水平尺、雷射儀檢查門框／窗框垂直與水平度，誤差≦±3mm／2m

2.玻璃厚度、氣密結構、膠條安裝密合，矽利康密封均勻，無脫膠、氣泡、滲水

3.鉸鏈、滑輪、把手、止擋、門鎖等定位正確、操作順暢、鎖固確實

1.表面無裂縫、蜂窩、掉角；貼面完整無脫落；止滑溝清晰無堵塞

YES

YES

施工前準備

洞口檢查

材料進場

材料抽查

施工作業

完成

施工抽查

檢查作業

NO

NO

門窗工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm

2.表面應無浮砂、雜物、積水，應清掃乾淨

1.材料進場抽查紀錄表

2.材質、尺寸、厚度、表面處理

1.位置、角度、深度應符合設計

2.岩栓L=3m

3.支撐鋼索張力適當，錨定點固定牢靠，排列符合設計位置及間距

4.縱向鍍鋅鋼索D22.4mm@<1m

5.橫向鍍鋅鋼索D22.4mm@<1m

6.外框主索D35.5mm

7.網片展開方向正確、搭接長度≧30cm，連接緊密無鬆脫，綁繩間距≦30cm雙層龜甲網

8.鋼索夾具、扣環等五金連接應鎖緊無脫落，接頭處無毛邊、鏽蝕

1.網體張力均勻、無過鬆或皺褶，支撐鋼索與網體整合性佳，無缺件與裸露鋼絲

2.若有混凝土錨錠座或鋼構基座，完成後應清理模板、無蜂窩、裂縫，外觀良好

NO

YES

YES

施工前準備

錨定放樣

材料進場

材料抽查

施工作業

完成

施工抽查

檢查作業

NO

落石防護網工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.原地面應無浮砂、雜物、油漬、積水，應清掃乾淨並保持濕潤

材料進場抽查紀錄表。

1.表面整平與踏階整形

2.護欄或預埋鐵件檢查

3.花崗岩板施工

4.止滑溝設置檢查

1.表面無裂縫、蜂窩、掉角；貼面完整無脫落；止滑溝清晰無堵塞

2.人車踐踏或受損

3.實測踏階高15cm、踏面深30cm、樓梯寬度與設計圖比對，偏差≦5mm

NO

YES

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

樓梯施工

施工抽查

外觀檢查

完成

樓梯工程施工抽查程序

NO

NO

NO

1.清查欄杆鏽蝕、鬆脫、斷裂、破損處

2.工區應設置圍籬與警示標誌，避免施工期間人員通行危險

材料進場抽查紀錄表

1.欄杆水平垂直度偏差≦±5mm，間距、固定位置符合設計，連接牢固無鬆動

2.檢查欄杆豎直、橫桿水平偏差<3mm

3.檢查螺栓鎖固力道

4.連接片與支架是否密合、無鬆動，螺帽是否加裝止脫裝置

1.表面無裂縫、蜂窩、掉角；貼面完整無脫落；止滑溝清晰無堵塞

2.施力搖晃是否穩固、無異音、無移位現象

YES

YES

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

欄杆抽查

安裝作業

完成

安裝抽查

功能確認

安全檢查

欄杆維修工程施工抽查程序

為檢驗停留點

為檢驗停留點

現地立碑位置記錄、拍照建檔，標記原始方向與朝向

1.燈座安裝水平度

2.燈桿垂直度

3.線路接地與導通

4.高燈照明測試

1.鋼筋綁紮

2.模板組立。

3.混凝土澆置。

NO

YES

施工前準備

測量放樣

基座位置確認

施工作業

完成

施工抽查

檢查作業

立碑移位工程施工抽查程序

景觀高燈工程施工抽查程序

為檢驗停留點

工區應設置圍籬與警示標誌，避免施工期間人員通行危險

材料進場抽查紀錄表

1.欄杆水平垂直度偏差≦±5mm，間距、固定位置符合設計，連接牢固無鬆動

2.檢查欄杆豎直、橫桿水平偏差<3mm

3.檢查螺栓鎖固力道

4.連接片與支架是否密合、無鬆動，螺帽是否加裝止脫裝置

1.表面無裂縫、蜂窩、掉角；貼面完整無脫落；止滑溝清晰無堵塞

2.施力搖晃是否穩固、無異音、無移位現象

YES

YES

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

安裝作業

完成

安裝抽查

功能確認

安全檢查

景觀高燈抽查

NO

NO

NO

排水溝工程施工抽查程序

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼筋綁紮。

2.模板組立。

3.混凝土澆置。

1.表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm。

2.高程，寬度與厚度測量與圖說一致。

3.高程誤差≤±2cm、寬度≤±1cm

NO

YES

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

排水溝施工

外觀檢查

完成

排水溝抽查

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

3.一切浮鬆材料、塵土均應清除

1.材料進場抽查紀錄表

2.檢查FRP槽體、管件、隔板是否有檢驗報告或出廠合格證明。

- FRP安裝作業

- 管路與接頭固定方式

- 防水與密封

1.槽體及管件表面無裂縫檢查

2.功能與安全性檢查

NO

YES

施工前準備

基礎放樣

材料進場

安裝作業

完成

功能確認

材料抽查

FRP汙水處理設施工程施工抽查程序

1.雜草、樹木先行清理乾淨

2.材料進場抽查紀錄表

1.播種與覆土壓實

2.灑水與鎮壓作業

1.檢查整體覆蓋度（一般>70%）

2.成活率（要求≥90%）、是否有黃化、腐爛、病蟲害現象

NO

YES

施工前準備

材料進場

播種施作

存活率檢查

完成

播種抽查

灑播草籽工程施工抽查程序

NO

NO

NO

YES

YES

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

施工作業

完成

功能確認

材料抽查

安全檢查

施工抽查

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

3.一切浮鬆材料、塵土均應清除

1.材料進場抽查紀錄表。

2.制震壁構件應具備出廠合格證明、檢驗報告。

3.規格、強度是否符合設計規範。

1.基礎錨栓安裝

2.鋼構組立與焊接

3.鋼板與連接件安裝

1.制震壁垂直度與位置

2.螺栓鎖固檢查

3.防蝕與塗裝檢查

制震壁工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

3.一切浮鬆材料、塵土均應清除

1.材料進場抽查紀錄表

2.檢查規格是否符合圖說

- 吊裝與定位作業

- 管件接合

1.測試進、出、溢流、排水管運作是否正常。

2.浮球閥自動控制是否靈敏，無卡阻。

3.水塔頂部入孔蓋板完整，密封良好。

周邊扶梯或維修平台（若設置）牢固，焊接完整。

4.外觀檢查：塔體無變形、支腳無翹曲。

YES

NO

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

安裝作業

完成

功能確認

材料抽查

水塔工程施工抽查程序

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

1.材料進場抽查紀錄表

2.檢查規格是否符合圖說

- 加壓馬達固定作業。

- 管路與配件檢查

- 電氣安裝

1.安全裝置測試是否正常運作。

2.啟動運轉平穩，無異常噪音與振動。

3.出水流量、壓力符合設計值 ±5%。

4.電流值在額定範圍內，無過載現象。

5.管路連接處不滲漏。

6.電纜絕緣良好，無漏電現象。

7.馬達外殼防護完整，無外露旋轉部件危險。

8.設備標示清楚（型號、規格、方向）。

9.維修空間符合設計，周邊環境整潔。

NO

YES

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

安裝作業

完成

功能確認

材料抽查

加壓馬達工程施工抽查程序

YES

紅磚牆工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

1.材料進場抽查紀錄表

2.檢查規格是否符合圖說

- 砌築方式

- 垂直、水平檢查

- 洞口與預埋件

1.砌築完成後，表面無溢漿、空鼓、裂縫。

2.門窗洞口尺寸正確，偏差≤±5mm。

3.墻體整體觀感良好，線條順直。

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

紅磚牆施工

外觀檢查

完成

紅磚牆抽查

NO

為檢驗停留點

1.材料進場抽查紀錄表

2.確認尺寸、型式、配置、給排水圖是否與圖說一致。

3.整體衛浴配件須有合格證明或檢驗報告。

1.衛浴定位安裝

2.給排水安裝

3.電氣與設備安裝

1.衛浴設備表面清潔，無裂縫、刮痕、缺角。

2.防水矽利康打設均勻無脫落。

3.排水順暢，無滲漏、倒流或積水現象。

1放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

YES

YES

YES

NO

NO

NO

施工前準備

基礎放樣

材料進場

安裝作業

完成

功能確認

材料進場

安裝抽查

安全檢查

整體衛浴工程施工抽查程序

輕質隔間牆工程施工抽查程序

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

1.材料進場抽查紀錄表

2.輕質板材應具合格證明、檢驗報告，外觀無裂縫、缺角。

3.鋼材尺寸符合規範。

1.骨架安裝

2.板材安裝

3.管線及預留檢查

4.接縫與填縫

1.牆面平整，無明顯裂縫、缺角或鬆動。

2.勾縫完整、均勻、密實。

YES

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

輕質隔間牆施工

外觀檢查

完成

輕質隔間牆抽查

NO

磁磚地坪工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.原地面應無浮砂、雜物、油漬、積水，應清掃乾淨並保持濕潤

材料進場抽查紀錄表。

1.磁磚鋪貼施作

2.表面平整度

3.斜度/排水確認

1.表面無裂縫，誤差±1mm

2.直尺或水平儀檢查±2mm

3.養護期間設置警示標誌或封鎖線，避免人車踐踏或受損

NO

YES

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

地坪施工

外觀檢查

完成

施工抽查

塑膠地坪工程施工抽查程序

YES

NO

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

地坪施工

外觀檢查

完成

施工抽查

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.原地面應無浮砂、雜物、油漬、積水，應清掃乾淨並保持濕潤

材料進場抽查紀錄表。

1.塑膠地坪鋪貼施作

2.表面平整度。

3.斜度/排水確認。

1.表面色澤均勻，無起泡、翹曲、破損

2.直尺或水平儀檢查±2mm

3.養護期間設置警示標誌或封鎖線，避免人車踐踏或受損

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

材料進場抽查紀錄表

- 扶手水平間距

- 扶手高程控制

- 五金配件材質

- 水平與垂直度

1.不得有因材質不良或施作不良，造成成品開裂、變形或其他瑕疵

2.扶手無搖晃、牢固、無銳角，螺栓無鬆脫

YES

YES

NO

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

施工作業

完成

功能確認

施工抽查

安全檢查

NO

樓梯扶手工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.材料進場抽查紀錄表

2.室外牆面塗料應使用為戶外用耐候型塗料

1.底漆塗佈檢查

2.油漆施工

3.塗層次數與乾燥

1.無龜裂、剝落、漏塗、污染，接縫處無起皮；整體色彩均勻

1.檢查牆面平整、乾燥、無滲水、粉化、油汙，舊漆應鏟除或打磨

2.若為外牆應先施作防水底漆，待乾燥後再進行底漆或著色

3.室外牆面塗料應使用為戶外用耐候型塗料

NO

NO

YES

YES

施工前準備

牆面檢查

材料進場

材料抽查

施工作業

完成

施工抽查

檢查作業

油漆工程施工抽查程序

為檢驗停留點

材料進場抽查紀錄表

1.電線預留管路

2.燈具安裝固定

1.水平差≦3mm、鎖附牢固

2.線路接地與導通:導通測試

3.夜間照度達設計要求，開關正常

工區應設置圍籬與警示標誌，避免施工期間人員通行危險

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

安裝作業

完成

安裝抽查

功能確認

安全檢查

燈具抽查

NO

NO

NO

YES

YES

YES

燈具工程施工抽查程序

為檢驗停留點

材料進場抽查紀錄表。

1.裂縫處理

2.剝落處理

3.白華處理

1.修補面與周邊混凝土貼合緊密，無空鼓、裂縫。

2.表面平整度 ≤ 3mm/2m。

3.顏色與原結構相近，觀感良好

4.滲漏檢查：灌水或雨淋試驗 2 小時，無滲水。

5.敲擊檢查：修補區無中空音。

6.抽查灌注記錄、材料試驗報告齊全。

1.依現地裂縫/剝落/白華狀況，確認為 TYPE-A（裂縫寬度 ≤0.3mm）、TYPE-B（裂縫>0.3mm）、TYPE-C（剝落 ≤25mm）、TYPE-D（剝落 >25mm）、TYPE-E（白華）。

2.裂縫寬度量測誤差 ≤ ±0.05mm。

3.剝落深度量測誤差 ≤ ±2mm。

NO

YES

施工前準備

裂縫檢測與分類

材料進場檢查

裂縫施工

施工抽查

外觀檢查

完成

混凝土裂縫工程施工抽查程序

為檢驗停留點

電纜、插座、配電盤規格符合設計。

接地極數量、深度符合設計。

1.導線敷設

2.插座安裝

3.配電盤迴路標示

1.絕緣電阻測試:絕緣電阻 ≥ 1MΩ

2.通電測試: 照明、插座功能測試正常

NO

YES

施工前準備

材料進場檢查

接地系統

電力施工

施工抽查

電阻及通電測試

完成

電力工程施工抽查程序

電信工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.網路線配置

2.電視線接頭

1.網路測試: 線路通斷及速率檢驗

2.電視訊號測試:訊號強度符合規範

1.弱電箱、管線規格符合圖說。

2.配管管徑:符合 CAT-6 / RG6U 要求

施工前準備

材料進場檢查

電信施工

施工抽查

網路及電視
訊號測試

完成

NO

YES

排水工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.排水坡度

2.管道連接

3.防水套管

1.灌水試驗: 地排排水暢通

2.外觀檢查: 排水口、管線整齊

管材、地排規格，與設計圖一致

YES

施工前準備

材料進場檢查

排水施工

施工抽查

功能檢查

完成

NO

為檢驗停留點

1.管材規格：馬桶 4"SP，其他依圖說

2.化糞池接管：位置與標高正確

1.立管安裝

2.清潔口設置

3.通氣管安裝

1.滲漏檢測：管件連接無滲漏

2.水封檢查：馬桶、地排水封完整

YES

NO

施工前準備

材料進場檢查

汙水施工

功能檢查

完成

施工抽查

汙水工程施工抽查程序

固床工工程施工抽查程序

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼筋綁紮。

2.模板組立。

3.混凝土澆置。

4.止水帶安裝。

表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm。

高程，寬度與厚度測量與圖說一致，

高程誤差≤±2cm、寬度≤±1cm。

YES

NO

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

固床工施工

外觀檢查

完成

固床工抽查

靜水池工程施工抽查程序

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼筋綁紮。

2.模板組立。

3.混凝土澆置。

1.表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm。

2.高程，寬度與厚度測量與圖說一致，高程誤差≤±2cm、寬度≤±1cm

YES

NO

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

靜水池施工

外觀檢查

完成

靜水池抽查

砌石護岸工程施工抽查程序

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

開挖坡度、深度依照圖說

材料進場抽查紀錄表。

1.石材篩選

2.砌築高度

3.洩水管放置

外觀是否平整、無明顯裂縫、漏漿

所有之開挖空隙均應回填至與地面齊平

YES

NO

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

砌石護岸施工

外觀檢查

完成

砌石護岸抽查

石籠工程施工抽查程序

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

開挖坡度、深度依照圖說

材料進場抽查紀錄表。

1.設計長徑

2.綁紮牢固

3.石材排列緊密

外觀是否平整、無明顯裂縫、破損或鬆動

整體排列平順、開挖空隙回填齊平

YES

NO

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

石籠組裝施工

外觀檢查

完成

石籠抽查

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

開挖坡度、深度依照圖說

材料進場抽查紀錄表。

1.入土深度

2.垂直偏差

外觀是否平整、無明顯裂縫、破損或鬆動

整體排列平順、開挖空隙回填齊平

YES

NO

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

鋼軌樁施工

外觀檢查

完成

鋼軌樁抽查

鋼軌樁工程施工抽查程序

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

開挖坡度、深度依照圖說

材料進場抽查紀錄表。

1.土包袋堆疊

2.土包袋固定

3.堆疊高度

4.排列現行

外觀是否平整、無明顯裂縫、破損或鬆動

整體排列平順、開挖空隙回填齊平

YES

NO

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

土包袋施工

外觀檢查

完成

土包袋抽查

土包袋工程施工抽查程序

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼筋綁紮。

2.模板組立。

3.混凝土澆置。

1.表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm。

2.高程，寬度與厚度測量與圖說一致，高程誤差≤±2cm、寬度≤±1cm

1.油漆一底二度

2.反光導標安裝

NO

YES

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

護欄施工

護欄抽查查

外觀檢查

完成

油漆、反光導標安裝

連續性護欄工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

材料進場抽查紀錄表。

1.點焊網鋪設。

2.模板組立。

3.混凝土澆置。

1.表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm。

2.高程，寬度與厚度測量與圖說一致，高程誤差≤±2cm、寬度≤±1cm

NO

YES

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

混凝土鋪面施工

鋪面抽查查

外觀檢查

完成

過水路面工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

材料進場抽查紀錄表。

1.鋼筋組立。

2.模板組立。

3.混凝土澆置。

4.PE儲水桶吊裝

5.儲水桶定位

6.配管安裝

7.閥件安裝

1.外觀檢查

2.試水檢查

3.閥件功能檢查

4.管線檢查

NO

YES

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

PE儲水桶施工

施工抽查

功能檢查

完成

PE儲水桶工程工程施工抽查程序

不鏽鋼集水箱工程工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

材料進場抽查紀錄表。

1.箱體尺寸。

2.不鏽鋼板。

3.沖孔板。

4.焊接品質

5.補強角鐵

6.箱體定位

1.外觀檢查

2.尺寸檢查

3.焊道檢查

4.通水測試

NO

YES

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

不鏽鋼集水箱施工

施工抽查

功能檢查

完成

排氣閥、排砂閥、減壓閥、彈性座封閥工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

材料進場抽查紀錄表。

1.管件安裝。

2.螺栓鎖固。

3.閥安裝。

4.支撐固定

1.外觀檢查

2.試壓

3.閥件測試

NO

YES

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

工程施工

施工抽查

功能檢查

完成

攔石柵工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.開挖坡度、深度依照圖說

材料進場抽查紀錄表。

1.H型鋼立柱。

2.H型鋼支撐

3.油漆

4.焊接施工

5.鐵絲網設置

6.輪胎填充

1.外觀檢查

2.鋼構穩定性

3.輪胎與網材固定

NO

YES

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

工程施工

施工抽查

功能檢查

完成

刷坡工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

2.坡面現況確認

3.地質確認

1. 鬆動土石清除。

1.外觀檢查

NO

YES

施工前準備

放樣

施工

施工抽查

功能檢查

完成

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

開挖坡度、深度依照圖說

材料進場抽查紀錄表。

1.抗沖蝕袋填裝

2.抗沖蝕袋排列

3.排列線形

外觀是否平整、無明顯裂縫、破損或鬆動

整體排列平順、開挖空隙回填齊平

YES

NO

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

抗沖蝕袋施工

外觀檢查

完成

抗沖蝕袋抽查

抗沖蝕袋工程施工抽查程序

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

材料進場抽查紀錄表。

- 鋼筋綁紮。

- 模板組立。

- 混凝土澆置。

- 止水帶安裝。

表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm。

高程，寬度與厚度測量與圖說一致，

高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差 ≤±1cm

NO

YES

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

護岸施工

外觀檢查

完成

護岸抽查

護岸工程施工抽查程序

YES

NO

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

生物通道施工

外觀檢查

完成

生物通道抽查

為檢驗停留點

放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm。

材料進場抽查紀錄表。

- 模板組立。

- 混凝土澆置。

- 塊石排鋪。

表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm。

高程，寬度與厚度測量與圖說一致，

高程容許誤差誤差≤±1cm、寬度誤差≤±1cm

生物通道工程施工抽查程序